Buurtcontract Blaarthem 2021

Korte terugblik 2020 :

Een bewogen jaar, waarin het corona virus zorgde voor aanpassing en een andere manier van werken voor één ieder. Maar wat een flexibiliteit en geduld is er gevraagd van ons en nog steeds. Fysieke (grotere) bijeenkomsten werden meestal omgezet in digitale bijeenkomsten. Kleine fysieke afspraken konden zijn doorgang wel hebben met uiteraard inachtneming van de anderhalve meter maatregel. Een veelvoud van mailverkeer, appberichten of bellen. We laten ons niet verslaan en gaan door met de ingezette weg. 
Wat betekende dit voor de afstemming en konden projecten/activiteiten wel doorgaan?

Jazeker! Maar wel in een aangepaste vorm.

Toekomst voor de jeugd: Zo kunnen we vaststellen dat we een start hebben gemaakt met de aanpak van het trapveldje in de Offenbachlaan. Er zijn een aantal toestellen geplaatst om in de openbare ruimte al te kunnen sporten.  We hopen begin 2021 het beoogde veldje gerealiseerd te hebben.

Veilige en leefbare woonomgeving: Het plan om de illegale bijzet tegen te gaan is uitgevoerd. Een aantal interventies zijn hierop bedacht. Schone buurtcoaches gaan langs de containers en gaan in gesprek met buurtbewoners met als doel om bewustwording te creëren. Zij hebben een toooltas met allerlei informatie die ze gebruiken in het gesprek. Containertuintjes zijn geplaatst en buurtbewoners hebben een ‘druppel’ in ontvangst mogen nemen om een ondergrondse container te openen.

Woonoverlast: In mei 2020 zijn de nieuwe regels voor kamerbewoning ingegaan. Dit heeft kaders met zich meegebracht om te komen tot adviezen alvorens over te gaan tot het verlenen van een vergunning. Ook zijn er weliswaar panden gecontroleerd, maar bij hoge uitzondering door Corona.

Opgaven voor 2021:

Voor 2021 zijn de thema’s nagenoeg hetzelfde gebleven. Het zijn dan ook de thema’s waar een lange adem voor nodig is. Qua aanpak bij die thema’s gaan we door op de ingeslagen weg en zetten vervolgstappen waar dat nodig is.

Een belangrijke verandering is het feit dat we extra gaan inzoomen op de aanpak van de problematiek in het deelgebied in/nabij de Offenbachlaan. Uit analyses komt naar voren dat dat het meest kwetsbare deel van Blaarthem is. Waar relatief veel mensen wonen in een kwetsbare positie met vooral relatief veel ‘achter de voordeur problematiek’ (werkloosheid, bijstand, lage inkomens, lage opleiding, eenoudergezinnen, schulden, bewoners met een ‘rugzakje’ vanuit verschillende instanties). Daarnaast gevoelens van onveiligheid, lage meldingsbereidheid, afvalproblematiek, veel anonimiteit. Bij het besluit voor de aanwijzing van actiegebieden voor 2021 en 2022 dat door het college van B&W is genomen, is het deelgebied in/nabij de Offenbachlaan daarom als actiegebied aangewezen. Dat betekent dat niet meer geheel Blaarthem een actiegebied is. Dat leidt ook tot een verschuiving in de beschikbare subsidie voor de bewonersorganisatie t.b.v. activiteiten. Voor het deelgebied blijft de subsidieregeling voor actiegebieden van toepassing en voor de rest van Blaarthem wordt de subsidieregeling voor niet-actiegebieden van toepassing. Voor die afschaling is een overgangsperiode van twee jaar mogelijk. Dus de opgave voor de samenwerkingspartners is enerzijds om de afschaling vorm te geven en daarbij de inzet te blijven plegen in geheel Blaarthem die nodig is om de leefbaarheid in stand te houden en de goede resultaten die behaald zijn niet af te breken. Anderzijds ligt er dus de opgave voor de samenwerkingspartners om samen te kijken welke extra inzet er in dat deelgebied in/nabij de Offenbachlaan gepleegd gaat worden om te werken aan de genoemde specifieke problematiek daar. Dat kan deels via de thema’s waar in geheel Blaarthem aan gewerkt wordt zoals die in het overzicht hieronder genoemd staan. En mogelijk zijn er voor het deelgebied nieuwe activiteiten, samenwerkingsverbanden en projecten nodig. Zodra de samenwerkingspartners in de loop van 2021 meer duidelijkheid hebben over de specifieke inzet en activiteiten voor het deelgebied Offenbachlaan zullen we die uitsplitsing ook in het buurtcontract zichtbaar maken.

- Toekomst voor de jeugd

Het veldje aan de Offenbachlaan zal begin 2021 volledig in gebruik genomen kunnen worden. Jeugd kan hier een potje voetballen, maar ook met eigen lichaamsgewicht trainen hier zijn. Dit is een pluspunt voor de buurt. Er zijn verschillende signalen vanuit verschillende buurtbewoners ter ore gekomen om dit uit te breiden. Sporten voor de jeugd kan ook worden beoefend in de voormalige internationale school. Zij hebben twee gymzalen waar men gebruik van kan maken.

- Ontwikkeling grote vrijgekomen locatie

In 2020 is een grote slag geslagen met het plaatsen van 8 tijdelijke bewoners (waarvan er 1 de

huismeester is die zorgt dat alles goed loopt binnen en buiten de Internationale School)

Ook zitten er inmiddels een aantal maatschappelijk ondernemers in die daar hun werkruimte hebben.

De gebiedsontwikkeling achter de schermen gaat door en er zijn inmiddels slagen geslagen. De buurt

wordt nauwlettend geïnformeerd.

Er worden Conciërges ingesteld die vanuit de Internationale School werken. Deze personen zijn veel in

de wijk aanwezig. Halen info op en zetten vragen van bewoners door naar de desbetreffende partijen.

Iedere donderdag hebben de conciërges spreekuur in de Internationale school.

Wanneer het weer mag en kan, zullen er activiteiten gaan plaatsvinden vanuit en met de

bewoners/ondernemers in de Internationale school en de buurt/wijk. Een vergroting van de sociale

cohesie en het creëren van draagvlak voor de gebiedsontwikkeling zal het doel zijn.

- Woonoverlast

Voor 2021 hebben we vanuit de gemeente het voornemen om wederom panden te (her) controleren.

De samenwerkingspartners leveren ieder hun bijdrage. Dit kan zijn in de vorm van fysieke

aanwezigheid alsook het melden van overlast gevende situaties via mail, app etc. De controles

worden in een brede context worden uitgevoerd. Voldoet het aan brandveiligheid , illegale verhuur,

zijn er bouwkundige gebreken e.d.

- Veilige en leefbare woonomgeving

Het project aanpak ondergrondse containers heeft in de zomer het proces doorlopen. Dat wil niet

zeggen dat we in 2021 niets meer doen. Ook hierin blijven de uitdagingen bestaan zoals het

monitoren, evalueren en indien mogelijk bijstellen met andere interventies. Er zal gekeken en gezocht

worden naar extra schone buurt coaches. Deze hebben we nodig om de bewustwording te creëren.

Het betreft niet enkel de Offenbachlaan waarbij de schone buurtcoaches hun rondes maken. We

willen dit breder gaan trekken en willen een intensievere samenwerking met andere partijen (bv

Ergon) op gang brengen.

- Vergroten van veiligheidsgevoel/veiligheid

In 2021 wordt in het stadsdeel het Integraal Gebiedsgericht Werken (IGGW) verder ontwikkeld. Dit

betekent dat in de gebiedsaanpak een nog sterkere samenhang van programmering zal gaan

plaatsvinden. De huidige gebiedsgerichte samenwerking met veiligheid wordt dan ook uitgebreid met

onder andere het sociale domein.

De fysieke aanwezigheid vanuit de partners in de buurt geeft weer aanknopingspunten om dit thema

uitvoerig en aandachtig te bespreken maar ook te komen tot concrete acties om het veiligheidsgevoel

te versterken. Bewoners melden via de buitenbeterapp, woonoverlast app of signaleren via de

wijkagent. Het aansporen om te melden gebeurt door vrijwel alle partners.

- Vergroten sociale cohesie en zelfredzaamheid

WIJeindhoven is er voor alle inwoners van de gemeente Eindhoven die tijdelijk ondersteuning nodig

hebben op het gebied van wonen, werken, ontmoeten, opvoeden, vervoer en inkomen.

Oplossingen en mogelijkheden op een ondersteuningsvraag vinden we samen en bij voorkeur in je

directe omgeving. In de buurt, bij buren, bekenden in de straat, familie, vrienden of kennissen. Elke

mogelijkheid wordt afgestemd op je individuele situatie en behoeften. Want dan is de oplossing het

best passend en meest duurzaam. Belangrijk daarbij is dat je zelf de regie houdt over je leven en doet

wat mogelijk is, ook voor andere buurtbewoners. Zodat iedereen mee kan doen in de Eindhovense

samenleving.

Buurt in Bloei

In Blaarthem is Buurt in Bloei van WIJeindhoven actief. Zij zorgen er met de buurt voor dat

doelen van inwoners in de buurt en met de buurt bereikt kunnen worden. Zo verbinden ze vraag en

aanbod van inwoners met elkaar, maar ook met verenigingen, stichtingen en ondernemers. Wil jij

iets voor de buurt betekenen? Dan kun je samen met een verbinder onderzoeken waar jij energie

van krijgt. Hoe je die kracht in kunt zetten en waar je de buurt kunt versterken.

- Toekomst voor de jeugd

| Project / activiteit | Waarom | Wat | Wie | Wanneer | Effect / monitoring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opknapbeurt veldje Offenbachlaan | Het veldje ligt er somber bij en de buurt voelt alsof het aan zijn lot is overgelaten. Er wordt geen gebruik gemaakt van dit veldje terwijl het wel een functie zou moeten hebben voor de buurt. | Samen met de jeugd wordt er geïnventariseerd welke speelvoorzieningen passend is en waar ook de omwonenden een voorstander zijn van het plan van aanpak | -Dynamo Woonbedrijf -Studio Papas -Gemeente Eindhoven | Q1 2021 | -Jeugd kan optimaal gebruik maken van het veld -Binding met de aanpalende buren rondom het veldje |
| Ambulant jongerenwerk | Ambulanten doen we om de wijk veilig en leefbaar te houden en ter preventie, om jeugd te leren kennen en mogelijk naar leerervaring te brengen/deel te laten nemen aan de programmering , waarin we werken naar talentenontwikkeling, middels inspireren leren en werken. | Wekelijks een rondgang maken in de wijk en in gesprek gaan met de (groepen) jongeren die zich ophouden in de openbare ruimte en daar waar nodig interventies plegen gericht op het veilig en leefbaar houden van de wijk. | Dynamo jeugdwerk | 2021 | Jeugd zorgt voor goede inmenging in de wijk. |

- Ontwikkeling grote vrijgekomen locatie

| Project / activiteit | Waarom | Wat | Wie | Wanneer | Effect / monitoring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tijdelijke invulling | 8 bewoners zijn ingetrokken. Daarnaast zijn er ook maatschappelijke ondernemens actief vanuit de Internationale School | Vanuit woonbedrijf wordt er een appèl gedaan op samenwerkingspartners, buurtgenoten, organisaties /instellingen om gebruik te maken van de ruimte. | Woonbedrijf | 2021 | -Initiatieven landen in de buurt. -Ontmoetingsplek waar verschillende partijen samenkomen en samenwerken. |
| Onderzoek en uitwerking naar definitieve invulling | Vertaling van input van buurtbewoners, stakeholders en betrokkenen naar een gebiedsconcept. | Bijeenkomsten worden georganiseerd om betrokkenen te informeren en mee te nemen in het proces | Woonbedrijf Stichting Blaarthem | 2021 | -Een vastgesteld plan die wordt gedragen door de buurt en samenwerkingspartners. |

| Project / activiteit | Waarom | Wat | Wie | Wanneer | Effect / monitoring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Advies leefbaarheidstoets | Kritisch kijken, wat er allemaal speelt in de omgeving van de aangevraagde vergunning. Informeren bij samenwerkingspartners naar onderwerpen die een rol kunnen spelen voor de afweging | In kaart brengen / inventariseren waar de kamersgewijs / appartementen gesplitste panden zitten in de wijk voor zowel de legale als de illegale situaties | Gemeente Eindhoven | 2021 | -Balans tussen geweigerde en verleende vergunningen in kaart brengen. |
| Controleren van panden | Gebiedsgericht werken vanuit verschillende invalshoeken. Bestaande informatie delen en signalen van buurtbewoners uit Blaarthem | Steekproefsgewijs controle van panden. Mede op verzoek van signalen van bewoners. | Gemeente Eindhoven Afd. Veiligheid & Handhaving Stichting Blaarthem | 2021 | -De adressenlijst die bekend is bezocht en van daaruit mogelijk maatregelen c.q tijd om de ‘gebreken’ te herstellen. -Het tegengaan van illegale verhuur |
| Signaleren van woonfraude | Woonbedrijf zal haar actieve bijdrage blijven leveren bij het signaleren van evt woonfraude en doorgeven van signalen van bewoners en partners aan de gemeente om zo een stabiele actieve samenwerking te hebben in het bestrijden van woonfraude en andere zaken mbt woonoverlast. | Wijkrondes die de beheerder en woonconsulent in de wijk maken om samen de wijk leefbaar te houden en signalen op te pikken | Woonbedrijf | 2021 | Zorgen dat overlastgevende situaties/woofraude wordt teruggedrongen |

3.woonoverlast

- Veilige en leefbare woonomgeving

| Project / activiteit | Waarom | Wat | Wie | Wanneer | Effect / monitoring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aanpak ondergrondse containers | Specifiek de locaties van de Offenbachlaan en de omgeving van het Grafisch Lyceum en Internationale school wordt afval achtergelaten. | Blijven monitoren, evalueren | -Cure Woningcoorperaties (Wooninc, Woonbedrijf, ‘thuis) -Gemeente Eindhoven -WIJeindhoven | 2021 | -Minder bijzet van afval door een daling van meldingen. |

- Vergroten van veiligheidsgevoel

| Project / activiteit | Waarom | Wat | Wie | Wanneer | Effect / monitoring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aanwezig zijn in de wijk | Het doel van aanwezig zijn in de wijk, is voornamelijk om de beleving van mensen/huurders m.b.t. veiligheid duidelijk vorm te gaan geven | Door betere fysieke aanwezigheid van Woonbedrijf en haar partners in de wijk, blijvend het gesprek aangaan met bewoners. Achterhalen waar het veilige/onveilige gevoel zit. Handhaving van wijkrondes, inzet van buurtcoaches en de conciërges. | Woonbedrijf | 2021 | -Groter gevoel van veiligheid creëren -Specifieke vragen richting woningcoöperatie(s) wegzetten |
| Veiligheid en Leefbaarheid | Gebiedsgericht werken vanuit verschillende invalshoeken. Bestaande informatie delen en signalen van buurtbewoners uit Blaarthem verankeren. | Vanuit afd. veiligheid zichtbare acties uitzetten. Bijv. verkeerscontroles, patserbakken aan de kant. Nog nader te bepalen | -Gemeente Eindhoven met alle samenwerkingspartners | 2021 | Veiligheidsgevoel neemt toe. |

- Vergroten sociale cohesie en zelfredzaamheid

| Project / activiteit | Waarom | Wat | Wie | Wanneer | Effect / monitoring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Van regiegroep naar gebiedscommissie | De huidige regiegroep van bewoners welke de waardebonnen aanvragen beoordelen wordt versterkt. Doel is dat er meerdere bewoners initiatieven aangemoedigd en gestimuleerd worden. | De gebiedscoördinator en enkele bewoners formeren het team. Daarbij is o.a. de verbinder van WIJEindhoven belangrijk om initiatieven aan te jagen. | Bewoners en gebiedscoördinator | 2021 en verder | Nieuwe initiatieven worden ontplooid en beoordeeld, welke nauwer aansluiten bij de thema’s van het buurtcontract. |
| Buurt in bloei | Versterken sociale netwerken, participatie | Binnen de aanpak Buurt in Bloei gaan de bewoners op zoek naar hun talenten. Waar ben je goed in en waar word je blij van? Vanuit daar worden verbindingen gelegd in de buurt, gezocht naar vrijwilligerswerk of activiteiten om aan deel te nemen. We gaan talentenscans afnemen bij bewoners, zowel met een participatie-wetuitkering, maar ook bij bewoners zonder uitkering. | WIJeindhoven | 2021 | Versterken sociale netwerken, participatie |