## Planning
|  |  |  | Project Start: |  | 2026-07-22
Actieplan Werkgroep Kop van Blaarthem
Probleem | Voorgestelde oplossing | Contactpersoon werkgroep | Contactpersoon Gemeente | Eindverantwoordelijke uitvoeren oplossing | Voortgang | Mogelijke startdatum (door gemeente toegezegd) | Einddatum | Prioritering
Verkeer & Parkeren
Te hoog aantal verkeersbewegingen en overlast van bezoekers van het winkelplein | Winkelplein afsluiten van de buurt
Tekort aan parkeerplekken Humperdincklaan voor bouwverkeer en bewoners door veel ´langparkeerders´ en bezoekers winkelplein | Laat de parkeerstrook aan zijde LINCK bestaan en maak de Humperdincklaan betaald parkeren. |  |  |  | 0%
Hardrijdend verkeer door de kop van Blaarthem | Zorg voor snelheidsremmende elementen op de weg, met uitzondering van drempels |  |  |  | 0%
Ontbreken van duidelijk verkeersplan voor de wijk | Stel een overkoepelend verkeersplan op in samenspraak met bewoners wat recht doet aan visie van de gemeente en wensen/behoeftes bewoners |  |  |  | 0%
Vrachtverkeer naar het Frans Lehrarplein veroorzaakt trillingen en overlast bij de woningen aan de doorgang Glinkastraat naar Brahmslaan | Doorgang Glinkastraat naar Brahmslaan afsluiten voor vrachtverkeer |  |  |  | 0%
Parkeeroverlast in de wijk | Betaald parkeren onderzoeken voor de gehele kop van Blaarthem |  |  |  | 0%
Kosten parkeervergunning | Kunnen parkeertarieven vastgezet worden voor x-periode? |  |  |  | 0%
Parkeren voor bezoekers slechts mogelijk 1 bezoeker per adres | Kan dat aantal omhoog? |  |  |  | 0%
0%
Mijlpaal: Geen verkeer/parkeeroverlast meer binnen Blaarthem |  |  |  |  | 0%
Communicatie + Samenwerking
Integrale aanpak ontbreekt. De problemen in de wijk hangen met elkaar samen. Er is een parkeerprobleem, waarbij de ontwikkelingsplannen het probleem verergeren en geen oplossing bieden. | Stel vanuit de Gemeente één contactpersoon op die inventariseert wat de huidige problematiek is in de wijk en analyseer wat de invloed is van het gebiedskader op deze problemen in de toekomst. |  |  |  | 0%
Geen structuur in samenwerking Werkgroep Kop van Blaarthem | Periodieke vergadering instellen met de Werkgroep Kop van Blaarthem |  |  |  | 0%
Geen periodiek contactmoment met vertegenwoordiging vanuit de gemeente. | Periodieke vergadering tussen werkgroep en gemeente |  |  |  | 0%
0%
0%
0%
Mijlpaal: Een contactpersoon/projectmanager die alle verbeterinitiatieven in Blaarthem overziet |  |  |  |  | 0%
Verloedering & Openbare ruimte
Er zijn veel afvaldumpingen op allerlei verschillende locaties in de wijk | Laat een BOA vaker controleren wie verantwoordelijk is voor de afvaldumpingen |  |  |  | 0%
Er is veel achterstallig onderhoud aan publieke ruimten in de wijk |  |  |  |  | 0%
Er is overlast door illegale bewoning/woningdeling | Handhaving gemeente? |  |  |  | 0%
Wat te doen met kamerverhuur? Vb. Humperdincklaan
Er is overlast door criminaliteit (dealen | Meer inzet van BOA's en wijkagenten/Handhaving |  |  |  | 0%
Zwerfafval Action | Gemeente contact action: prullenbakken, beveiliger, rondje parking na sluit? |  |  |  | 0%
Mijlpaal: Geen zwerfafval meer in de wijk |  |  |  |  | 0%
Mijlpaal: Aantrekkelijke groene omgeving in de wijk.
Sociale cohesie
Er is een gebrek aan sociale cohesie in de wijk | Activiteiten en locaties om samen te komen. (Speeltuinen / gezamenlijke tuin / picknickbankjes etc.) |  |  |  | 0%
In de toekomst zal er een enorme toename van bewoners zijn. Hoe zorgen we ervoor dat die goed samen en naast elkaar kunnen leven? | "Leuk dat je er bent!"-Folder voor nieuwe bewoners. |  |  |  | 0%
0%
Mijlpaal: |  |  |  |  | 0%
Meer groen en bomen in de wijk
Kop van Blaarthem heeft naar verhouding weinig groen |  |  |  |  | 0%
Bomen die voor INCK gekapt zijn terugplanten in de wijk |  |  |  |  | 0%
0%
0%
Mijlpaal:
Voeg nieuwe regels hierboven toe

## Succesfactoren (hidden)
KPI’s - vanuit Bram - Validatie
Watchdog
https://datastudio.google.com/u/1/reporting/56993059-c53e-481f-b232-1d9b0366c3a7/page/p_9f642p70lc
Aantal validaties per watchdog monitor
Tijdsbesteding per watchdog
Combo van bovenstaande kan inzicht geven hoeveel tijd het valideren van een product kost per monitor.
# foutieve validatie (obv feedback van onze kant)
Hierbij ook vast wat snips van ons huidige dashboard wat wellicht als inspiratie kan dienen:
Input Simone vd Kar
Eventuele KPI’s:
Onterechte validaties: expert keurt product af ten onrechte waarna partner weer contact opneemt
Productiviteit:
- 3 type werkzaamheden: CIC statussen > aantal sessies berekenen? Afhankelijk van mogelijkheden registraties in Phoenix, Simba & Watchdog
NPS van partners bij merkregistratie / valideren producten (afhankelijk dus van contact)
Validaties watchdog: check afbeelding hieronder:
Hier lijkt het alsof er een tijdstip staat waarop de case is binnen gekomen. Wellicht dat je globaal kunt kijken naar een SLA i.p.v. cases per uur?

## Decision (hidden)
Ref | Decision | Remarks | Date of decision | Owner of decision
1
2
3 |  |  |  |  | Onwaarschijnlijk
4 |  |  |  |  | Waarschijnlijk
5 |  |  |  |  | Zeer waarschijnlijk
6
7 |  |  |  |  | Laag
8 |  |  |  |  | Gemiddeld
9 |  |  |  |  | Hoog
10

## Questions & Answers (hidden)
Ref. | Task | Vragen | Kolom1 | Kolom2 | Afgestemd besluit
Not started
Waiting
Deferred
Completed

## Contact person (hidden)
Ref | Role and responsibility | Name | Organisation | Telefoonnummer | EMAIL
1
2
3 | [5 empty] | Onwaarschijnlijk
4 | [5 empty] | Waarschijnlijk
5 | [5 empty] | Zeer waarschijnlijk
6
7 | [5 empty] | Laag
8 | [5 empty] | Gemiddeld
9 | [5 empty] | Hoog
10